|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УтверждаюНачальник Управления образованияАдминистрации Селтинского района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. В. Кондакова «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. |

ПЛАН

 по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий

осуществления образовательной деятельности

*Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Югдлонская средняя общеобразовательная школа*

*Селтинского района Удмуртской Республики*

 (наименование организации)

на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности  | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности  | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель(фамилия имя отчество, должность) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| Реализованные меры по устранению недостатков | Фактический срок реализации |
| 1. Открытость и доступность информации об организации
 |
| 1.1. На сайте образовательной организации полностью или частично отсутствует следующая информация: О численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами). | Разместить на официальном сайте актуальную информацию «О численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)» | 30.09.2024г. | Скурыгина О.В. ЗДУВР |  |  |
| 1. Комфортность условий предоставления услуг
 |
| 2.3. Несоответствие доли получателей образовательных услуг удовлетворенных комфортностью осуществления образовательной деятельности организации. | Улучшить условия осуществления образовательной деятельности. Приобретение новой мебели в учебные кабинеты. Улучшение МТО через участие в грантах, конкурсах.Реализация проекта «Память оЖивших».Реализация проекта Проект «АэроКружок»Реализация проект «Скалодром» конкурса МИБ «Атмосфера» 2025  | 30.05.2025г.31.12.202531.12.202531.12.2025 | Семакина О.Н., заместитель директора по хозяйственной части. |  |  |
| 1. Доступность услуг для инвалидов
 |
| 3.1.Отсутствие оборудования входных групп пандусами, выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов, сменных кресел-колясок, специально оборудованного санитарно-гигиенического помещения. | Выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов; | 31.12.2025г. | Караваева Н.С., директор |  |  |
| 3.2.Отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), помощи, оказываемой работниками организации, прошедшими необходимое обучение по сопровождению инвалидов в организации. | Приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.Проведение необходимого обучения (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации. | 31.12.2025г. | Семакина О.Н., заместитель директора по хозяйственной части.Специалист по ОТ  |  |  |
| 1. Доброжелательность, вежливость работников организации, осуществляющей образовательную деятельность
 |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |
| 1. Удовлетворенность условиями оказания услуг
 |
| 5.1. Неготовность получателей услуг рекомендовать организацию родственникам и знакомым. | Организация взаимодействия со СМИ, в том числе электронными, использование социальных сетей для трансляции информации о деятельности ОО.Организовать участие педагогов в районных и республиканских семинарах, вебинарах, фестивалях, творческих конкурсах | 31.12.2025г. | Люкина А.В., заместитель директора по ВР. |  |  |
| 5.3. Не в полной мере получатели услуг удовлетворены в целом условиями осуществления образовательной деятельности в образовательной организации. | Улучшить условия осуществления образовательной деятельности. Приобретение новой мебели в учебные кабинеты. Улучшение МТО через участие в грантах, конкурсах. | 31.12.2025г. | Семакина О.Н., заместитель директора по хозяйственной части. |  |  |